## Nam 2024
ỦY BAN NHÂN DÂN |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO GIẢI NGÂN QUÝ I VÀ ƯỚC GIÁ TRỊ GIẢI NGÂN CÁC QUÝ II, III, IV NĂM 2024 THEO SƠ ĐỒ GANTT
(kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Châu Thành)
[6 empty] | ĐVT: triệu đồng |  |  | Đơn vị tính: triệu đồng
S T T | NỘI DUNG VỐN | Giải ngân đến 25/03/2024 | Kế hoạch vốn (đến ngày báo cáo) |  | Giá trị và tỷ lệ giải ngân
|  | Kế hoạch vốn |  | Giải ngân | QUÝ I | QUÝ II | QUÝ III | QUÝ IV | Còn lại | Tỷ lệ TT/KHV PK
| I/ VỐN TỈNH QUẢN LÝ, GỒM: | 190000000 | 940 | 0 | 0 | 140 | 0 | 800 | 190000000 | 0
1 | Vốn tỉnh-Nguồn thu tiền sử dụng đất | 190000000 | 940 | 0 |  |  |  |  | 190000000 | 0
| Giá trị giải ngân: |  |  |  | 0 | 140 |  | 800
| Tỷ lệ giải ngân (%) |  |  |  | 0% | 14.89% | 14.89% | 100%
| II/. VỐN HUYỆN QUẢN LÝ, GỒM: | 178994171000 | 235790 | 54364731100 | 57726 | 78041.003 | 46233.2553 | 53789.7417 | 124629439900 | 30.3723
1 | Vốn Trung ương hỗ trợ | 29345000000 | 31345 | 20156344600 |  |  |  |  | 9188655400 | 68.6875
| Giá trị giải ngân: |  |  |  | 20156 | 9576.003 | 1544 | 68.997
| Tỷ lệ giải ngân (%) |  |  |  | 64.3% | 94.85% | 99.78% | 100%
2 | Vốn tỉnh HTMT-Nguồn XSKT | 62458000000 | 70790 | 14041538000 |  |  |  |  | 48416462000 | 22.4816
| Giá trị giải ngân: |  |  |  | 13887 | 22491 | 13092.826 | 21319.174
| Tỷ lệ giải ngân (%) |  |  |  | 19.62% | 51.39% | 69.88% | 100%
3 | Vốn tỉnh HTMT đề án công an xã | 12795000000 | 12795 | 2128307000 |  |  |  |  | 10666693000 | 16.6339
| Giá trị giải ngân: |  |  |  | 2128 | 5039 | 2382.443 | 3245.557
| Tỷ lệ giải ngân (%) |  |  |  | 16.63% | 56.01% | 74.63% | 100%
4 | Vốn tỉnh HTMT dự án giáo dục | 10500000000 | 10500 | 757470000 |  |  |  |  | 9742530000 | 7.214
| Giá trị giải ngân: |  |  |  | 809 | 5596 | 2771.362 | 1323.638
| Tỷ lệ giải ngân (%) |  |  |  | 7.705% | 61% | 87.39% | 100%
5 | Vốn tỉnh HTMT-Nguồn XSKT chỉnh trang đô thị | 12100000000 | 17000 | 219083000 |  |  |  |  | 11880917000 | 1.8106
| Giá trị giải ngân: |  |  |  | 339 | 5768 | 3028.283 | 7864.717
| Tỷ lệ giải ngân (%) |  |  |  | 1.994% | 35.92% | 53.74% | 100%
6 | Vốn tỉnh HTMT-Hỗ trợ khác - Nguồn XSKT | 25740000000 | 25740 | 3830144000 |  |  |  |  | 21909856000 | 14.8801
| Giá trị giải ngân: |  |  |  | 3830 | 13266 | 2593.526 | 6050.474
| Tỷ lệ giải ngân (%) |  |  |  | 14.88% | 66.42% | 76.49% | 100%
7 | Vốn huyện - Nguồn cân đối NS | 7066947000 | 10620 | 4347623000 |  |  |  |  | 2719324000 | 61.5205
| Giá trị giải ngân: |  |  |  | 7140 | 1804 | 516.476 | 1159.524
| Tỷ lệ giải ngân (%) |  |  |  | 67.23% | 84.22% | 89.08% | 100%
8 | Vốn huyện - Nguồn thu tiền sử dụng đất | 18989224000 | 57000 | 8884221500 |  |  |  |  | 10105002500 | 46.7856
| Giá trị giải ngân: |  |  |  | 9437 | 14501 | 20304.3393 | 12757.6607
| Tỷ lệ giải ngân (%) |  |  |  | 16.56% | 42% | 77.62% | 100%
| Tổng cộng | #REF! | 236730 | 54364731100 | 57726 | 78181.003 | 46233.2553 | 54589.7417 | #REF! | #REF!
| Tỷ lệ giải ngân (%) | #REF! |  | #REF! | 24.38% | 57.41% | 76.94% | 100%